2025년 대학혁신지원사업 제5차 사업운영위원회 회의록

| 일시 | 2026. 3. 10.(화) 14:00 |
| --- | --- |
| 장소 | 본관 3층 소회의실 |
| 참석 | 위원장(기획부총장) 외 위원 8명, 간사(성과관리팀장) |
| 안건 | ① 2025 하반기 성과 점검 및 성과보고서 작성 방향 ② 미달 지표 대응 ③ 기타 |

1. 성과관리팀 보고 요지

- 2025 하반기 국고 집행액은 약 39.0억 원으로 집행률 97.4% 수준임(성과관리팀 잠정 집계).

- 지표 실적은 부서별 제출값을 취합 중이며, 일부 부서 자료는 단위 확인이 필요함.

2. 논의 및 결정 사항

(1) 하반기(연차) 성과보고서는 성과관리팀이 작성하여 3. 31.까지 제출한다.

(2) 총장 보고용 1쪽 요약본을 별도 작성하여 3. 24.(화)까지 보고한다.

(3) 집행잔액(국고) 반납과 이월 중 선택 → 관리기관 지침 확인 후 결정

(4) 우수사례는 '학생성공센터 운영'과 '산학 캡스톤디자인' 2건을 수록한다.

(5) 재학생 충원율 미달은 편입학 모집 확대(2026-1학기 +40명)로 대응한다.

(6) 2026년 비교과 이수율 목표를 42%로 상향하는 안 → 차기 회의 재논의

(7) 중도탈락률 상승(5.1%)은 1학년 학업경고자 대상 집중 상담을 신설하여 대응한다.

(8) 학과 공유는 개인정보와 단위과제별 집행 세부내역을 제외한 요약본으로 한다.

3. 기타

- 차기 회의는 별도 공지. 회의록은 위원 회람 후 확정함.

- 위원 발언 요지(녹취 정리): "보고서에 숫자만 나열하지 말고, 왜 미달했는지와 다음에 무엇을 할지를 분명히 써 달라." (위원장)

간사  성과관리팀장  (서명 생략)