2026년 대학혁신지원사업 제3차 사업운영위원회 회의록

| 일시 | 2026. 9. 15.(화) 15:00 |
| --- | --- |
| 장소 | 본관 3층 소회의실 |
| 참석 | 위원장(기획부총장) 외 위원 9명, 간사(성과관리팀장) |
| 안건 | ① 2026 상반기 성과 점검 및 성과보고서 작성 방향 ② 미달 지표 대응 ③ 기타 |

1. 성과관리팀 보고 요지

- 2026 상반기 국고 집행액은 약 19.7억 원으로 집행률 46.8% 수준임(성과관리팀 잠정 집계).

- 지표 실적은 부서별 제출값을 취합 중이며, 일부 부서 자료는 단위 확인이 필요함.

2. 논의 및 결정 사항

(1) 상반기 성과보고서는 관리기관 양식에 따라 성과관리팀이 작성하여 10. 30.까지 제출한다.

(2) 총장 보고용 1쪽 요약본을 별도 작성하여 10. 23.(금)까지 보고한다.

(3) 중도탈락률 목표를 4.5%에서 4.2% 이하로 상향하는 안 → 학생처 의견 수렴 후 차기 회의에서 재논의

(4) 우수사례는 'AI 리터러시 교육'과 '비교과 마일리지제' 2건을 수록한다.

(5) 국제화 단기연수 집행 부진(하계 1개 과정 현지 사정으로 취소)은 동계 과정 2개로 확대 운영하여 하반기에 만회한다.

(6) 취업률 미달 대응으로 '졸업예정자 취업 캠프' 신설 검토 → 산학협력단과 협의 후 차기 회의 보고

(7) 산학협력 캡스톤디자인은 참여기업 매칭 지연으로 집행이 늦었으므로 10월 중 기업 매칭을 완료하고 11월까지 집중 집행한다.

(8) 학과 공유는 개인정보와 단위과제별 집행 세부내역을 제외한 요약본으로 한다.

3. 기타

- 차기 회의는 별도 공지. 회의록은 위원 회람 후 확정함.

- 위원 발언 요지(녹취 정리): "보고서에 숫자만 나열하지 말고, 왜 미달했는지와 다음에 무엇을 할지를 분명히 써 달라." (위원장)

간사  성과관리팀장  (서명 생략)